## Slide 1
کنترل پروژه، تعریف و مفاهیم کاربردی
در نرم افزار MSP
تهیه و تنظیم : محمد رضا مهرجو

## Slide 3: مفاهیمی از کنترل و مدیریت پروژه
تعریف پروژه ؟
پروژه را می توان به دو شکل زیر تعریف نمود:
مجموعه ای از فعالیت ها است که در یک مدت زمان معین ، در جهت تحقق یک هدف انجام می شود.
کاری جدید که در چارچوب زمان ، هزینه و کیفیتی مشخص باید انجام شود.
براساس استاندارد مدیریت پروژه
پروژه چیست؟
پروژه را می توان به دو شکل زیر تعریف نمود:
تلاش یکباره ، بی مانند و منحصر به فرد
دارای ابتدا و انتهای مشخص
دارا ی دسته بندی کارها و فعالیت های کاملا مشخص برای هر دسته
منابع تخصیص یافته جهت انجام کارها
هزینه بودجه بندی شده برای انجام کارها
مجموعه ای از خروجی های کاملا مشهود
Henry Gantt (1861-1919), the father of planning and control techniques.

## Slide 4: ویژگی های پروژه ؟ - موقتی بودن محدودیت زمانی - خاص بودن سرویس و محصولات - تلاش جهت پیشرفت - محدود بودن بودجه
  مدیریت پروژه چیست؟ مدیریت پروژه شامل
  برنامه ریزی ،
  نظارت بر پیشرفت و
  هدایت پروژه
  می شود.
  ویژگی های یک مدیر پروژه ؟ دانش مدیریت پروژه عبارت است از دانش تجزیه ایده به اقلام قابل تحویل
  و مستندکردن قراردادها
  و ترکیب اقلام قابل تحویل.

## Slide 5: چرخه عمر یک پروژه براساس استاندارد PMBOK :

## Slide 6: چرخه عمر براساس سه عامل مهم زمان ، هزینه و کیفیت شکل میگیرد. همواره مدیران پروژه درصدد کاهش هزینه و زمان و بالابردن کیفیت هستند.
منشور پروژه ( Project Charter )
منشور پروژه يك سند رسمي و قانوني درون سازماني است كه عناصر اصلي آن عبارتند از :
خلاصه اي از تعاريف كليدي پروژه
نیازمندیهای مشتری
شرح کلی پروژه و نیازمندیهای محصول
هدف از اجرای پروژه
ا ختیارات و مسئولیتهای مدیر پروژه تخصیص داده شده و سایر مدیران تخصصی کلیدی
اقلام قابل تحویل اصلی پروژه
زمانبندی اصلی پروژه همراه با مایل استون های کلیدی
مفروضات خارجی ، محیطی ، و سازمانی
محدودیتهای خارجی ، محیطی و سازمانی
رضایمتندی تجاری حاصل از اجرای پروژه شامل دوره بازگشت سرمایه گذاری و میزان سود حاصله
خلاصه ای از بودجه پروژه

## Slide 7: تعریف ساختار شکست سازمان:( OBS)
سازمان به معاونت ها، مدیریت ها، ادارات، گروه ها، کمیته ها و سطوح مختلف عملیاتی تقسیم شده است. شناسایی ساختار شکست سازمان در ابتدای تعریف هر پروژه باید شناسایی شود.

## Slide 8: تعریف ساختار شکست کار: (WBS)
تجزیه ای سلسله مراتبی و با محوریت تحویل شدنی از کاری که باید توسط تیم پروژه جراشود تا اهداف پروژه ، انجام و تحویل شدنی های مورد نیاز، ایجاد گردند. ساختار شکست کار محدوده کلی پروژه را تعریف و سازماندهی می کند.WBS به بسته های کاری کوچکتر تقسیم می شود.
آيا تاكنون براي انجام كارهاي شخصي روز آينده خود آنها را دسته‌بندي كرده‌ايد ؟ اگر اينگونه بوده در حقيقت شما نيز براي مديريت پروژه كارهاي انجام نشده فردا از WBS كمك گرفته اید.
در اين گام ، 3 نوع ساختار شكست كار براي هر پروژه تعريف مي‌نماييم :
1- ساختار فیزیکی اقلام قابل تحویل (PCWBS)
2- ساختار عملياتي تقسيم كار پروژه ( FWBS Functional WBS or)
3- ساختار تقسيم مسئولیت ها در پروژه (RWBS)

## Slide 9: 1 - ساختار فيزيكي اقلام قابل تحويل (PCWBS):
ساختار فيزيكي تقسيم كار پروژه (PCWBS), تجزيه سلسله مراتبي و سطح به سطح يك پروژه به اقلام قابل تحويل (Deliverables) است و
اقلام قابل تحويل , خروجيهايي هستند كه در انتهاي پروژه تحويل مي‌گردند كه مي‌توانند محصولات , تجهيزات , ماشين‌آلات ، تسهيلات ، سخت‌افزار , نرم‌افزار , دستورالعملها و مدارك يا مجموعه‌اي از آنها باشند.
هدف از تهیه این ساختار عبارت است از :
شكستن محدوده كار به اجزاء كوچكتر و قابل‌مديريت كه اين اجزاء قابل پيش‌بيني , برنامه‌ريزي . قابل‌ تخصيص به فرد يا افراد مسئول و يا دپارتمان ، جهت تشكيل مي‌باشند.
ايجاد همزباني بين صاحبان ، پيمانكاران , مشاورين و دست‌اندركاران پروژه .
به حداقل رساندن احتمال ناديده گرفته شدن بخشي از پروژه .
احراز اطمينان از بررسي تمامي اقلامي كه بدون تكرار شدن در انتهاي پروژه مي‌بايست تحويل گردند .

## Slide 10: مهمترين روشهاي تقسيم و تفكيك اقلام پروژه عبارتند از : بر اساس واحدهاي فيزيكي : يعني اقلام هر سطح بر اساس مشخصات فيزيكي آن تقسيم‌بندي مي‌شوند. بر اساس تقسيمات جغرافيايي : در صورتيكه پروژه به مكانهايي كه در آنها انجام مي‌شود بستگي داشته باشد , تقسيم اقلام پروژه بر اساس مكانهاي جغرافيايي انجام خواهد شد . بر اساس سلسله مراتب زماني : در اين روش توالي انجام هر فاز پس از ديگري مدنظر قرار مي‌گيرد و اقلام قابل تحويل هر فاز پيش‌نياز انجام فازهاي بعدي مي‌باشند. بر اساس ساختار سازماني : در اين روش ساختار پروژه و ساختار سازماني بر يكديگر منطبق مي‌شوند . به عبارتي اقلام پروژه به واحدهاي سازماني مسئول هر يك شكسته مي‌شود . در اين روش نام واحدها و سازمانهاي سهيم در اجراي پروژه در سطح دوم نمودار PCWBS قرار می گیرد.

## Slide 11: قابليتها و مشخصات PCWBS عبارتند از : 1- جمع‌پذيري. 2- بررسي از بالا به پايين تا محصولي از قلم نيفتد. 3- هدايت طبيعي برنامه‌ريزي از اقلام به فعاليتها. 4- ايجاد زمينه نظارت بر پروژه.

## Slide 12: مثالی از پروژه ساختمان 2 طبقه

## Slide 13
مثالی از پارس جنوبی

## Slide 14: عملیات ، تلاش و انرژی است که جهت بدست آوردن اقلام قابل تحویل پروژه مورد نیاز خواهد بود ؛ این تلاش و انرژی در قالب تخصص ها و رده های تخصصی مختلف نمایان و مستند می شود. پروژه بایستی به چند مرحله کاملاً متمایز دسته بندی گردد و چون کلیه فعالیتهای خروجی در هر مرحله ، ورودی برای مرحله بعدی می باشد بایستی کلیه تغییرات در هر مرحله تحت کنترل درآیند.
معیارهای تقسیم FWBS عبارتند از :
ساختار سازماني : در صورتيكه بر اساس Function سازماندهي شده باشد .
ماهيت كارها : در اين معيار عمليات موردنياز جهت تكميل و تحويل هر يك از اقلام PCWBS بررسي و سپس اين عمليات گروه‌بندي مي‌شوند .
چرخه عمر پروژه (Project life cycle) : مهندسي , تداركات , ساخت , نصب و راه‌اندازي .

## Slide 15: در تهيه FWBS توجه به نكاتي ضروريست : - لازم نيست كه سطح شكست در تمامي عمليات به يك اندازه باشد ؛ يك عمليات ممكن است كه تا سطوح بسيار تفضيلي شكسته شود در حاليكه عمليات ديگر در سطح كلي تعريف گردد . FWBS- را بر اساس سطحي كه مديريت و كنترل خواهد شد (كنترل عبارتست از تجزيه ‌وتحليل موجود, مقايسه برنامه با عملكرد و تصميم‌گيري در موارد بعدي) و يا بر اساس سطحي كه نظارت خواهد گرديد تهيه مي‌شود. (نظارت عبارتست از جمع‌آوري داده‌ها و ارايه گزارشات .)
مثالی از پارس جنوبی

## Slide 16: مثالی از پروژه ساختمان 2 طبقه

## Slide 17: 3 - ساختار تقسيم مسئولیت ها در پروژه (RWBS)
RWBS ساختار تقسيم مسئولیت ها در پروژه می باشد. این ساختار در یک قالب ماتریس که سطرهای آن PCWBS و ستون های FWBS می باشد ، نشان داده می شود.
در هر سلول از این ماتریس کد مسئول انجام عملیات در مورد خروجی های پروژه تعیین می شود. داخل سلول ها کد مسئول اجرای هر فعالیت درج می شود. در مورد یک پیمانکار خارجی ، بالاترین شخصیت شرکت مورد نظر به عنوان مسئول انجام فعالیت معرفی می گردد. مسئول اجرا با مسئول تحویل اقلام متفاوت است. در OBS/PCWBS مسئول تحویل قلم مشخص می گردد اما در اینجا مسئول اجرای عملیات های مربوط به قلم قابل تحویل ، مسئول تحویل همیشه یک شخص حقیقی است اما مسئول اجرا میتواند حقیق یا حقوقی باشد و می تواند برای یک قلم ، یک نفر بوده یا چند نفر باشد. RWBS منعطف است و می توان مسئولیتها را از کلی ترین تا جزئی ترین سطح تعریف نمود . در کدگذاری RWBS رابطه پدر و فرزندی حاکم نیست.

## Slide 19: گروه فرآیندی مدیریت پروژه به چه شکلی است ؟

## Slide 20: دوران چهارگانه مدیریت پروژه به چه شکلی است و میتوان به گونه ای دیگر سوال کرد که منحنی نمودار S چرا به شکل S است ؟

## Slide 21: زمانبندی فرآیندها به چه صورت است؟

## Slide 22: محدوديتهاي پروژه در چند طبقه دسته‌بندي مي‌شوند ؟
برنامه‌ريزي ، تصميم‌گيري در زمان حال براي آينده است . هر چه بتوان آينده را دقيق‌تر پيش‌بيني ‌كرد و هر چه بتوان عوامل تاثيرگذار بر كار در آينده را بهتر شناخت و بهتر تحليل نمود ، آنگاه مي‌توان انتظار برنامه‌ موثرتر و كاراتري داشت . برنامه‌ريزي در محيطي معنا مي‌يابد كه در آن قيود و محدوديت‌هايي مطرح ‌باشند ؛ اگر هيچ محدوديت و هيچ قيدي وجود نداشته ‌باشد ، برنامه‌ريزي بي‌معناست . تصور نماييد در محيطي منابع بي‌پايان در دست باشند ، زمان تحويلي مشخص ‌نشده‌ باشد و كار را بتوان با هر كيفيتي تحويل ‌داد ، در اين محيط هر كس مي‌تواند به‌ هر شكلي رفتار كند و برنامه‌اي نياز ندارد .
متاسفانه ، جهان پيرامون ما آميخته‌اي است از محدوديت‌هاي گوناگون كه هر يك به شكلي اثر خود را بر كار مي‌گذارند ؛ سازمان‌هايي پيشرو هستند كه بتوانند عوامل تاثيرگذار بر كار را شناسايي و بر اساس ميزان تاثير آنها بر كار خود ، برنامه‌اي قوي تهيه‌ نمايند و مهم‌تر از برنامه‌ريزي ، تعهد كافي براي اجراي برنامه در خود ايجاد كنند . در اين گام به تشريح محدوديتهاي شش‌گانه پروژه مي‌پردازيم :

## Slide 23: محدوديت اول : بودجه
بودجه اولين محدوديت تمام پروژه‌هاي كوچك و بزرگ است . حتي در پروژه‌هاي فرهنگي كه افرادي بدون دريافت كارمزد براي انجام ‌كار قدم پيش‌ مي‌گذارند نيز كمبود نفرات و کمبود اعتبار براي تهيه‌ ملزومات ، محدوديت است . بودجه‌ريزي پروژه ، از وظايف مهم برنامه‌ريزان پروژه است و چگونگي تامين اعتبارات لازم براي پيشبرد اهداف ‌پروژه از وظايف بسيار مشكل مديران است ! به‌خصوص در پروژه‌هاي بزرگ علاوه بر تامين اعتبارات براي فعاليت‌ها ، چگونگي چينش فعاليت‌ها و تعيين پيش‌نيازهاي آنها براي انجام موثر كار با توجه به زمان احتمالي اخذ اعتبارات مالي مهم هستند.
مثلاً نمي‌توان در يك سال كل زيرسازي يك بزرگراه را تمام‌ كرد و بدون تهيه‌ اعتبار براي روكش آسفالت آن ، منتظر رسيدن بودجه در سال بعد ماند ؛ باران و برف اثر مخربي بر روي زيرسازي خواهند گذاشت به‌ گونه‌ايكه بخشي از بودجه‌ بايد صرف مرمت زيرسازي شود . در چنين مواقعي مي‌توان بزرگراه را در قطعاتي مجزا به‌ پايان رساند و قطعات را به‌تدريج به يكديگر متصل ‌نمود . در فازبندي كار و تعيين اندازه بهينه محدوده هربخش ، بودجه و چگونگي تامين آن از مهم‌ترين عوامل است . مديران بايد اطلاعات ‌دقيق اخذ بودجه و چگونگي تعهد مالي تامين‌كنندگان را دريافت و در اختيار برنامه‌ريزان قرار دهند و در مدت اجراي پروژه ، به‌ دقت ، اخذ بودجه از منابع را پيگيري ‌كنند .

## Slide 24: محدوديت دوم : زمان
برنامه پروژه به دليل مشخص‌ كردن زماني براي تحويل‌ كار ، به ‌معناي ترسيم يك قيد براي پروژه ، همواره يك محدوديت است . به ‌خصوص در پروژه‌هاي به‌ هم‌پيوسته كه خروجي‌هاي يكي به‌ عنوان ابزار يا بخشي از محصول نهايي پروژه ديگر است ، فشار بر مديران براي تحويل به‌ موقع بيشتر است . در چنين مواقعي برنامه پروژه و منابع موردنياز بر مبناي زمان از پيش تعيين‌شده ، تعيين‌مي‌شوند ؛ در صنعت اين‌گونه برنامه‌ريزي را Pull System Planning گويند .
محدوديت زمان ، در بازار رقابتي امروز به‌ حدي است كه مديريت‌ موثر زمان ، به‌عنوان ابزاري براي نجات سازمان‌ها مطرح ‌است . تفاوت بين پيشرو بودن و تقليدكردن تنها در زمان اولين تحويل به بازار است !
محدوديت سوم : افراد
مي‌توان با روش‌هاي مختلف پول يا تجهيزات لازم براي اتمام پروژه را تامين ‌كرد ، اما يافتن افراد خوب و كاري براي پروژه ، افرادي كه واقعا حلال مشكلات باشند ، بسيار دشوار است . برخي افراد بدون قيمت هستند و پيشرفت يك پروژه تنها به‌ حضور آنان بستگي دارد ؛ جذب و استخدام افراد مناسب و از آن مهم‌تر نگاه‌داشتن آنها در تيم پروژه كار آساني نيست و هنري است كه مديران معدودي آن را دارا هستند .
از سويي اختلافات بين افراد ، چه درون تيم پروژه و چه با افرادي خارج از آن ، امري هميشگيست و حل‌وفصل آنها از وظايف مهم مديران است ؛ اين اختلافات هميشگي هستند ولي بايد با مديريت مناسب آنها را در جهت رشد سيستم به ‌كار انداخت .

## Slide 25: محدوديت چهارم : محيط
واقعيات محيطي بر پروژه‌ها موثرند . تامين بودجه ، تعيين ‌برنامه و چگونگي عملكرد افراد همگي از واقعيات محيط اجراي پروژه تاثير مي‌پذيرند . به‌ عنوان مثال اعضاي تيمي كه پروژه‌اي را با موفقيت به ‌اتمام رسانده‌اند ، ممكن ‌است در پروژه‌اي ديگر ناموفق باشند . ممكن ‌است شرايط محيطي حتي آب‌وهوا بر كار افراد ، تجهيزات ، صحت برنامه و ساير پارامترها تاثير گذارد . اغلب لازم ‌است تا پس ‌از مدتي كوتاه از كاركرد پروژه ، عمدتا بين پنج تا ده درصد پيشرفت پروژه ، بازبيني جامعي از چگونگي تامين بودجه ، برنامه و كاركرد افراد به ‌عمل آيد تا از انطباق كامل آنها اطمينان حاصل ‌شود . معمولا در اين مرحله تغييراتي در برنامه‌ها و اعضاي تيم پديد مي‌آيد چرا كه واقعيات محيط بهتر مشخص ‌شده و مدير و برنامه‌ريزان پروژه مي‌توانند براي مقابله با آنها برنامه‌ريزي كنند .
محدوديت پنجم : ابزار و تجهيزات
در برنامه‌ريزي هر پروژه‌اي فرض ‌مي‌شود كه ابزار موردنياز آن در زمان معين آماده ‌مي‌شود . بسته به نوع و اندازه پروژه ، ابزارهاي متفاوت و گاهي خاص براي انجام كارها لازمند ؛ در صورت حاضربودن آنها و درستي كاركردشان ، يكي از الزامات پروژه براي تكميل در زمان مقرر آماده‌است . اما تجهيزات ممكن‌ است خراب‌ شوند ، بشكنند يا هم‌زمان در دو يا چند پروژه درگير باشند . ابزار و وسايل ، هم به ‌لحاظ هزينه و بار كاري و هم به ‌لحاظ زمان تداركشان از جمله محدوديت‌هاي مهم پروژه هستند كه بايد در هنگام برنامه‌ريزي توجه لازم را به آنها معطوف داشت . گاهي تهيه ابزار و تجهيزات و تجهيز كارگاه پروژه (Mobilization) خود يك‌ پروژه بزرگ است ؛ درچنين مواقعي مدير پروژه مادر بايد تمام تمهيدات لازم را براي به ‌موقع آماده‌شدن تجهيزات و كارگاه و تنظيم هم‌پوشاني فعاليت‌ها به كار برد .

## Slide 26
نمي‌توان رفتار طبيعت را به‌ دقت پيش‌بيني كرد اما مي‌توان با توجه به داده‌هاي پيشين و نگاهي به تاريخ اثر بلاياي طبيعي را كم‌ نمود . شروع ‌كار زيرسازي باندپرواز فرودگاه در ابتداي فصل زمستان يا روكش‌كردن زمين خيس با آسفالت ، به‌ نظر هر كس غيرمنطقي مي‌رسد اما متاسفانه در هنگام برنامه‌ريزي ممكن ‌است ناديده ‌گرفته‌ شوند ؛ برنامه خوب برنامه‌اي است که همه عوامل موثر بر خروجي را شناسايي‌ کرده ، براي آنها چاره‌انديشي ‌کند . هزينه‌هاي بسياري به‌دليل بي‌توجهي به اين نكات به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم به پروژه يا استفاده‌كنندگان خروجي‌هاي آن وارد مي‌شود .
دركنار اين موارد قابل پيش‌بيني ممكن ‌است گاهي اتفاقاتي درمسير پروژه پيش‌ بيايند . زلزله ، وقوع‌جنگ و تغيير ناگهاني قوانين از جمله اين موارند ؛ هرچند نمي‌توان چنين بلايايي را پيش‌بيني‌ نمود اما برنامه‌ريزان خوب بايد راهكارهايي پيش‌بيني‌ نمايند تا در صورت وقوع ، پروژه كمترين آسيب را از آنها ببيند . دستورالعمل‌هاي تغيير و بندهاي فورس‌ماژور در قراردادها از اين مواردند ؛ به ‌ياد داشته ‌باشيم كه :
همه‌ چيز را نمي‌توان پيش‌بيني ‌نمود
محدوديت ششم : اتفاقات غيرمنتظره (Force Major)

## Slide 27: استانداردهاي مديريت پروژه كدامند ؟
با گسترش حوزه‌ تجاري شركت‌ها و جهاني‌شدن پروژه‌ها ، امروزه استفاده از استانداردها براي همزباني افراد درگير در پروژه و اطمينان از اجراي درست كار ضروري است . استانداردها ، علاوه ‌بر تبيين كار و تعيين چگونگي اجراي ‌صحيح عمليات ، به ‌عنوان مرجعي براي افراد گروه پروژه در اختلافات مطرح ‌است . قوت استانداردها در جامع ‌بودن آنها ، سادگي ، مقبوليت عام استفاده‌كنندگان و تضمينش براي اجراي درست كار است . با توجه به جهاني‌ شدن شركت‌هاي ساخت و توليد و گسترش بازارهاي كار ، مديران پروژه بهتر است با استانداردهاي مديريت‌پروژه آشنا شوند ؛ بهره‌گيري از آنها مي‌تواند آنها را در اجراي برنامه‌هاي پروژه ياري ‌‌نمايد .
موسسات و كشورهاي گوناگوني اقدام به تدوين استانداردهاي مخصوص خود در زمينه‌ مديريت‌پروژه كرده‌اند ؛ اما در اين ‌ميان چهار استاندارد داراي اهميت و مقبوليت بيشتري هستند :
1- PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) :
اين همان نام آشنا و معروف است كه در انجمن مديريت ‌پروژه‌ آمريكا (PMI) تدوين‌شده و استفاده از آن بسيار متداول است . پس ‌از تدوين PMBOK ، موسسه‌ ملي استاندارد آمريكا نيز آن ‌را تاييد و به‌ عنوان استاندارد ملي آمريكا در زمينه‌ مديريت‌ پروژه ثبت ‌كرده ‌است . در اين استاندارد دانش مديريت پروژه در نه ‌بخش بيان ‌شده ‌است . در اين ميان تفاوت‌هاي اندكي بين دونسخه‌ي موسسه‌ي PMI و موسسه‌ي استاندارد وجوددارد ؛ PMBOK‌ نگاهي نظري و ANSI 99-001-2000 نگاهي اجرايي‌تر دارد . PMBOK‌ همانند ساير استانداردها ، هرساله توسط هيات منتخبي از PMI‌ بازبيني ‌مي‌شود و در صورت نياز به تغيير ، ويرايش جديدي از آن به ‌اطلاع اعضاء PMI مي‌رسد .

## Slide 28: 2- (APM)Association For Project Management :
اين استاندارد توسط مركز مطالعات مديريت پروژه انگلستان (UMIST) و زير نظر پروفسور موريس تهيه و تدوين شده است . اين استاندارد شامل هفت قسمت است كه در اين هفت قسمت چهل مفهوم كليدي در زمينه مديريت پروژه تشريح شده اند .
3- (BS6079) British Standard:
اين استاندارد توسط شركت British Standard تهيه و تدوين شده است . اين استاندارد مورد قبول دولت و صنعت انگلستان مي‌باشد ؛ در اين استاندارد مديريت پروژه به چهار قسمت تقسيم شده است .
4-( JPMF) Management Forum Japanese Project :
اين استاندارد توسط انجمن پيشرفت مهندسي ژاپن (ENAA) تهيه شده است . ديدگاه اين استاندارد بر خلاف استانداردهاي فوق بر اين اساس است كه چگونه مديريت پروژه مي‌تواند محرك خلاقيت و ايجاد ارزش تجاري گردد ؟ اين استاندارد نيز مديريت پروژه را به چهار قسمت تقسيم كرده است .
5- IPMA(International Project Excellence Award)
توسعه مدل EFQM براي سازمانهاي پروژه محور.مدلي براي ارزيابي مديريت پروژه و استخراج نقاط بهبود و برنامه هاي تعالي براي ارتقاء سطح مديريت پروژه شامل 9 معيار و 22 زير معيار.

## Slide 29: 6- ISO 1006
استانداردهاي ديگري نيز چون استاندارد ISO 1006 تدوين‌شده‌اند كه نه‌ عموميت استانداردهاي بالا را دارند و نه مقبوليت عام آنها را . در انتخاب استاندارد موردنظر لازم است نوع پروژه ، محيط اجرا و نظر مشتريان و حاميان پروژه را درنظر گرفت و با مديراني كه پيش ‌از اين پروژه‌اي مشابه را مديريت ‌كرده‌اند ، مشورت‌ نمود .
تعیین توالی فعالیت ها : (تعیین روابط پس نیازی و پیش نیازی)
قبل از تشريح فرآيند تعيين توالي فعاليت ها لازم است در ابتدا با انواع روابط بين فعاليت ها آشنا شويم. در واقع در يك دسته بندي رابطه بين فعاليت ها به چند دسته عمده تقسيم مي شوند:
- روابط اجباري: اين روابط، روابطي هستند كه در ذات فعاليت ها قرار دارد. اين ارتباطات اغلب در نتيجه محدوديت هاي فيزيكي بوجود مي آيند. به عنوان مثال نصب استراكچر قبل از ريختن فونداسيون امكان پذير نيست و يا در يك پروژه ساخت، تست نمونه اوليه حتما بايد بعد از ساخت نمونه اوليه باشد. اين ارتباطات را اغلب ارتباطات سخت نيز مي گويند.
- روابط احتياطي: اين روابط بايد با احتياط و حتما بصورت مستند شده بايد رعايت گردد. اين ارتباطات مي تواند بعد ها باعث ايجاد محدوديت هايي در زمان بندي گردد.
- روابط ترجيحي: ارتباطات ترجيحي اغلب به عنوان منطق ترجيحي و يا ارتباطات نرم شناخته مي شود.
- روابط خارجي: آن دسته از ارتباطات هستند كه در بين فعاليت هاي پروژه و فعاليت هايي خارج از پروژه ايجاد مي شوند. به عنوان مثال در يك پروژه نرم افزاري، تست يك نرم افزار منوط به تهيه سخت افزار مورد نظر توسط يك منبع خارجي است.

## Slide 30: زمانبندي
تعريف : تخصيص منابع به فعاليتها و تعيين زمان
شروع و ختم آنها را زمانبندي مي نامند .

## Slide 31: قیودهای زمانبندی :
نرمش پذیر: (Flexible)
As Soon As Possible (ASAP): زمانبندی به گونه ای صورت می پذیرد تا در حد امکان زودتر شروع شود. (پیش فرض MSP)
As Late As Possible (ALAP): زمانبندی به گونه ای صورت می پذیرد تا در حد امکان دیرترین زمان ممکن پایان پذیرد. (پیش فرض MSP)
نیمه نرمش پذیر: (Start No Earlier)
Than (SNET): از تاریخ مشخص شده ما زودتر شروع نشود یعنی در همان تاریخ یا بعد از آن شروع گردد.
Start No later Than (SNLT): دیرتر از تاریخ مشخص شده ما آغاز نشود یعنی در تاریخ مشخص شده ی ما یا زودتر شروع شود.
Finish No earlier Than (FNET): زودتر از تاریخ مشخص شده ما تمام نشود یعنی در تاریخ مشخص شده ی ما یا بعد از آن پایان یابد.
Finish No later Than (FNLT): فعالیت دیرتر از تاریخ مشخص شده ی ما پایان نگیرد یعنی در تاریخ زودتر از تاریخ ما پایان گیرد.

## Slide 32: نرمش ناپذیر: Must start On (MSO): استفاده زمانی است که فعالیت در تاریخ مورد نظر مشخص شده ما حتماً شروع شود. Must finish On (MFO): استفاده زمانی است که فعالیت در تاریخ مورد نظر مشخص شده ما حتماً پایان پذیرد.
براي تهيه و نمايش توالي فعاليت ها مي توان از روش هاي مختلفي استفاده كرد:
2 روش متداول در تهيه توالي فعاليت هاي پروژه عبارتند از:
روش نمودار تقدم و تاخر. Arrow Diagram Method (ADM)
روش نمودار برداري. Precedence Diagramming Method (PDM)

## Slide 33: شبكه
نوعي گراف است كه بمنظور نمايش روابط استفاده مي شود.
رسم شبكه بر اساس ارتباطات پيش نيازي تعريف شده توسط نرم افزار ها انجام مي شود .
علائم شبكه:
گره
شاخه ( بردار )
منطق پيش نيازي
1. كدام كار ها درست پس از اتمام كار فعلي مي توانند شروع شوند ؟
2. كدام كار ها را مي توان همزمان با كار فعلي انجام داد ؟
3. كدام كار ها با يد قبل از شروع كار فعلي به اتمام رسيده با شند ؟

## Slide 34: روش نمودار تقدم و تاخر (ADM):
اين روش، روشي است براي تهيه نمودار شبكه زمانبندي پروژه كه در آن از مستطيل ها و يا نقاط براي نمايش فعاليت ها استفاده مي شود و اين نقاط توسط فلش هايي كه نشان دهنده روابط بين فعاليت ها هستند به يكديگر متصل مي شوند. اين روش به نام شبكه هاي گرهي Activity On Node (AON) نيز ناميده مي شوند. از اين روش به دليل سادگي منطق و اعمال محاسبات رياضي، در نرم افزارها استفاده مي شود. نمونه اي از اين نوع شبكه در شكل ذيل آمده است.
1. در اين روش روابط به چهار دسته تقسيم مي شوند:
2. پايان به آغاز: شروع فعاليت پسين منوط به پايان فعاليت پيشين است. اين نوع رابطه متداول ترين نوع روابط فعاليت ها مي باشد.
3. پايان به پايان: پايان فعاليت پسين منوط به پايان فعاليت پيشين است.
4. آغاز به آغاز: شروع فعاليت پسين منوط به شروع فعاليت پيشين است.
5. آغاز به پايان: پايان فعاليت پسين منوط به آغاز فعاليت پيشين است.

## Slide 35
روش نمودار برداري (PDM):
در اين روش براي رسم شبكه زمانبندي پروژه، بردارها نشان دهنده فعاليت ها مي باشند كه از طريق نقاط (كه نشان دهنده رابطه فعاليتها هستند) به يكديگر متصل مي شوند. اين روش به نام فعاليتها بر روي بردار[2] نيز شناخته شده اند. اين شبكه ها به دليل سختي محاسبات و درك منطقي، كاربرد كمتري نسبت به شبكه هاي گرهي دارند. در اين شبكه ها فقط ارتباط پايان به آغاز در نظر گرفته مي شود و بايد ساير روابط را به اين رابطه تبديل كرد. علاوه بر اين براي نشان دادن روابط در اين شبكه ها، در پاره مواقع ناگزير به استفاده از فعاليتهاي مجازي نيز هستيم. از آنجاييكه اين فعاليتها مجازي هستند، لذا مدت زمان اجراي آنها صفر بوده و هزينه و كاري نمي برند و تنها براي انجام محاسبات در شبكه كاربرد دارند. نمونه اي از اين شبكه در شكل زير آمده است.
تاخير و تعجيل در روابط: برخي اوقات بنا بر شرايط و محدوديتها لازم است كه تقدم و تاخير در فعاليت ها با تاخير و يا تعجيل همراه باشد. به عنوان مثال براي نصب استراكچر پيش نياز ريختن فونداسيون وجود دارد. اما از نظر فني بلافاصله پس از اجراي فونداسيون نمي توان استراكچر را نصب كرد زيرا زمان خشك شدن فونداسيون نيز بايد در نظر گرفته شود. از اين رو رابطه بين اين دو فعاليت بصورت پايان به آغاز است كه البته با كمي تاخير انجام خواهد شد. در موارد مشابه مي توان از تعجيل و يا تاخير منفي نيز استفاده كرد.

## Slide 36
1. روش AON : گره ها معرف فعاليتها و شاخه ها نشان دهنده ارتباطات پيش نيازي هستند .
2. روش AOA : شاخه ها معرف فعاليتها و گره ها معرف مراحل پيشرفت كار هستند .
3. ارتباطات قابل تعريف در شبكه هاي پيش نيازي :
- ارتباط FS
- ارتباط FF
- ارتباط SF
- ارتباط SS
خاكبرداري
فونداسيون
1
2
3
خاكبرداري
فونداسيون

## Slide 37: روشهاي تخمين هزينه:
تخمين آنالوگ(قیاسی): تخمين آنالوگ هزينه به اين معناست كه از هزينه واقعي پروژه هاي مشابه قبلي اجرا شده، براي تخمين هزينه هاي پروژه فعلي استفاده گردد. در صورتيكه اطلاعات موجود در مرود جزئيات پروژه، خيلي كم و محدود باشد و از طرف ديگر پروژه جاري به پروژه هاي قبلي شباهت زيادي داشته باشد، از اين تخمين مي توان استفاده كرد. در اين تخمين از نظرات كارشناسان استفاده مي گردد. اين روش تخمين پروژه اغلب كم هزينه تر و سريع تر از ساير روش ها مي باشد اما دقت كمتري دارد.
تخمین پارامتریک: تابعی می نویسیم و عوامل مؤثر در پروژه را در آن وراد می نمائیم: مثال:
Time= + نیروی انسانی+ ماشین آلات C (عدد ثابت)
استفاده از نرخ هزينه منابع: در اين روش براي تخمين هزينه هر فعاليت، از نرخ هزينه منابع استفاده مي گردد به اين ترتيب كه به عنوان مثال با در دست داشتن هزينه نيروي انساني مربوط به يك فعاليت به صورت ساعتي و همچنين تخمين مدت زمان مورد نياز به آن نيرو مي توان تخميني از هزينه نيروي انساني آن فعاليت داشت و يا با در دست داشتن هزينه يك كيلوگرم از يك ماده شيميايي، هزينه كل ماده مورد نياز براي يك فعاليت را تخمين زد.

## Slide 38: برآورد 3 نقطه ای : متوسط زمان در این مرحله از فرمول زیر استفاده می شود.
تخمين پايين به بالا: در اين روش با استفاده از تخمين هزينه فعاليت ها در پايين ترين سطح ممكن و جمع بستن اين تخمين ها، مي توان تخمين مناسبي از بسته هاي كاري بدست آورد. اين نوع تخمين با اضافه شده اندازه پروژه و سطوح تفصيلي آن پيچيده تر مي شود. در اين تخمين با ريزتر شدن فعاليت ها در سطوح پاييني، دقت تخمين در سطوح بالايي افزايش مي يابد.
خروجي مرحله تخمين هزينه ها، برگه تخمين هزينه فعاليتهاي پروژه مي باشد كه در آن ريز هزينه هاي مربوط به فعاليت ها شامل هزينه مربوط به هريك از منابع مورد نياز براي تكميل آن فعاليت قيد شده است. به پيوست اين برگه مي توان جزئيات و نحوه محاسبه و تخمين هزينه را نيز به عنوان پشتيبان اين تخمين ها ارائه داد.
در روش PERT بر آورد زمان بر اساس تخمين سه زمانه انجام مي شود .
- خوشبينانه ترين زمان (a )
- محتمل ترين زمان (m )
- بدبينانه ترين زمان

## Slide 39: تکنیک های واکنش به ریسک:
شامل:
  اجتناب، بررسی همه راه های بروز ریسک و جلوگیری عملی از آن است.
  انتقال، واگذاری ریسک و مالکیت آن، از طریق انتقال آن به شخص ثالث
  کاهش، محدود کردن آثار زیانبار ریسک به بخش های محدود تری می باشد.
  پذیرش، عدم تغییر در برنامه پروژه، پذیرش عواقب و آمادگی برای بروز آن
اقداماتي كه مي توان در مقابل ريسك ها به عمل آورد:
استراتژي هايي براي ريسك هاي منفي يا تهديدات:
براي مقابله با ريسك هايي كه مي توانند اثر منفي بر روي پروژه بگذارند سه استراتژي وجود دارد:
اجتناب كردن: در اين استراتژي، برنامه مديريت پروژه بگونه اي تغيير مي كند كه از وقوع ريسك جلوگيري شود و يا اثري بر روي اهداف پروژه نداشته باشد. برخي ريسك ها كه ممكن است در ابتداي پروژه رخ بدهند را مي توان با شفاف سازي و رفع نيازمندي ها، كسب اطلاعات، بهبود ارتباطات و يا جذب كارشناسان مورد نياز رفع كرد.

## Slide 40: انتقال: در اين روش مي توان ريسك و يا اثرات ناشي از آن را به شخص سومي منتقل كرد و بدين وسيله مسئوليت رفع آن ريسك به شخصي خارج سازمان منتقل مي شود. اين روش در مقابله با ريسك هاي مالي بسيار كارآمد است. به عنوان مثال استفاده از قراردادهاي هزينه- نوع[1] ريسك هزينه را به شخص خريدار منتقل مي كند (در اين نوع قرارداد Cost-Type ، پيمانكار تنها كار را اجرا مي كند و صورت وضعيت هاي خريد را جهت پرداخت عينا به كارفرما منتقل مي كند.) در حاليكه قرارداد هزينه ثابت[2]، ريسك هزينه را به فروشنده منتقل مي كند.(در اين نوع قرارداد، پيمانكار در ازاي مبلغ ثابتي كه در ابتداي قرار داد تعيين مي شود، موظف است كاري را انجام دهد و كليه هزينه هايي كه براي انجام آن كار انجام مي دهد بر عهده خود پيمانكار است.) تخفيف دادن: تخفيف در ريسك به معناي اقدام جهت كاهش احتمال و يا اثر ريسك بر روي اهداف پروژه است. معمولا اقدام پيشگيرانه براي كاهش اثرات و احتمال ريسك ها بسيار موثر تر از رفع خرابي هاي ناشي از اين ريسك ها بعد از به وقوع پيوستن است. انجام فرآيند هايي كه پيچيدگي كمتري دارند، انجام تست هاي بيشتر و يا انتخاب پيمانكار بهتر نمونه هايي از اقدامات تخفيف دهنده مي باشند. ممكن است براي تخفيف در ريسك، لازم باشد كه نمونه هاي اوليه تهيه شود تا برخي ريسك ها با تغيير در طراحي يا ساخت تخفيف پيدا كنند.

## Slide 41: استراتژي هايي براي ريسك هاي مثبت يا فرصت ها:
2 نوع عكس العمل براي مواجه با ريسك هاي مثبت وجود دارد كه عبارتند از:
1. بهره برداري كردن: در اين استراتژي تلاش مي شود تا با بررسي عوامل ايجاد ريسك مثبت، از اين عوامل براي ايجاد بهبود در پروژه جاري و يا پروژه هاي بعدي استفاده كرد. به عنوان مثال استفاده از پيمانكاري كه داراي زمان تحويل كمتري نسبت به ساير پيمانكاران مي باشد، مي تواند در پروژه هاي آتي يا ساير قسمت هاي پروژه به كاهش زمان پروژه كمك كند.
2. سهيم كردن: سهيم كردن به معني آن است كه ريسك مثبت را با شخصي خارج از سازمان سهيم كنيم تا وي بتواند استفاده بهتري از اين ريسك مثبت بكند. به عنوان مثال براي شركت هاي با اهداف توليدي خاص مي توان از اين روش استفاده كرد و در نتيجه امكانات را با شرايط بهتري از آنها دريافت كرد.
زمانبندی(Scheduling):
تخصیص منابع به فعالیت ها و تعیین زمان شروع و پایان فعالیت ها را زمانبندی گویند.

## Slide 42: ورودی های موردنیاز در زمانبندی :
1.نمودار شبکه ای پروژه مان
2. برآورد مدت زمان انجام فعالیت ها
- انتخاب پیمانکاران و برآورد زمانی از آنها
- استفاده از نظر کارشناسی خبره ها
- زمانبندی از فعالیت هائی که مشابه آن را قبلاً انجام داده ایم.
- زمانسنجی فعالیت در صورت امکان
3. برآورد منابع مورد نیاز
4. وضعیت منابع در دسترس
5. تقویم کاری
6. محدودیت ها
- تاریخ هائی که از قبل تعیین کردیم
- مراحل مهم و تأثیر گذار
7. تأخیرها
(توجه داشته باشید موارد اشاره شده به ترتیب توالی که نوشته شده است لزوماً نباید انجام پذیرد مثلاً مورد تأخیرها میتواند زودتر از تقویم کاری مشخص کنیم.)

## Slide 43: ابزارهای و تکنیک های تدوین زمانبندی :
1. تجزیه و تحلیل ریاضی
- روش CPM
- روش GERT
- روش PERT
2. فشرده کردن زمان ها
- انجام ضربتی فعالیت ها ( Crashing) (با افزایش منابع)
- انجام موازی فعالیت ها (Fast Tracking)
- شبیه سازی( Mont Carlo) (MSP و پریماورا این قابلیت را دارند)
- روش های ابتاکر هموارسازی منابع (Resource Leveling)
- نرم افزارهای مدیریت پروژه (PMIS)
CPM,PERT
روش های نمایش پروژه به شکل شبکه های منطبق بر منطق پیشنیازی.
- تفاوت 2 روش CPM و PERT چیست؟
زمانها در CPM قطعی و در PERT احتمالی است.
بررسی زمان با روش CPM متداول تر است.(در MSP به طور عادی و معمول این کار صورت میگیرد و اگر بخواهید میتوانید از تحلیل PERT استفاده کنید.)

## Slide 44: مهمترین تفاوت های شبکه های گرت و پرت که هر دو احتمالی هستند چیست ؟
1. در شبکه های پرت تابع چگالی احتمال زمان فعالیت ها محدود به توزیه 3 پارامتری بتا می باشد اما در شبکه های گرت از 10 نوع تابع توزیع مختلف برای معرفی پارامتر زمان یک فعالیت میتوان انتخاب کرد.
2. انشعابهای احتمالی در شبکه های گرت مجاز است.در شبکه های CPM و PERT باید تمام فعالیت ها اجرا شوند ، بنابراین کلیه فعالیت های منشعب از یک گره ، قطعی می باشد و تمام انها باید انجام شوند در صورتیکه در یک شبکه گرت ممکن است تعدادی از گره ها دارای انشعابهای احتمالی و تعدادی دارای انشعابهای قطعی باشند.
3. ایجاد حلقه(LOOP) در شبکه های گرت مجاز است اما در شبکه های CPM و PERTایجاد هر گونه حلقه غیر مجاز است.
4. در شبکه های CPM و PERT قبل از تحقق یک رویداد باید تمام فعالیت هایی که به آن رویداد ختم می شوند به اتمام برسند و هیچ رویدادی بیش از یکبار نمی تواند تحقق پیدا کند. اما در شبکه های گرت این امر امکانپذیر است.
5. در شبکه های پرت تنها یک رویداد شروع و یک رویداد نهائی که نشانگر پایان پروژه است تعریف می شود.اما در شبکه های گرت وجود چندین رویداد شروع و چندین رویداد نهائی مجاز می باشد و شبکه های گرت میتواند مدلسازی قوی از واقعیت داشته باشد.

## Slide 45: ساختار تقسيم كار
تكنيك تعريف اقلام قابل تحويل و محدوده كار پروژه
محدوده پروژه طبق اين ساختار تعريف مي شود.
محور اصلي و كليدي ترين ابزار مديريت پروژه به شمار مي آيد .
Work Breakdown Structure
( WBS )

## Slide 46: تعريف ( WBS ) : تجزيه سلسله مراتبي سطح به سطح يك پروژه به اقلام قابل تحويل است .
اقلام قابل تحويل :
    مدارك
    محصولات
    تجهيزات
    ماشين آلات
    تسهيلات
    نرم افزار و سخت افزار
    دستورالعملها

## Slide 47: هدف از WBS
احراز اطمينان از بررسي تمامي اقلامي كه بدون تكرار شدن ، در انتهاي پروژه بايد تحويل داده شوند .
به حداقل رساندن احتمال ناديده گرفتن بخشي از پروژه
گروه بندي منطقي اقلام قابل تحويل پروژه :
    گروه بندي افقي ، اقلام را از يكديگر مجزا مي سازد .
    گروه بندي عمودي ، اندازه ها و سايز اقلام را مشخص مي كند .
ايجاد همزباني بين صاحبان ، پيمانكاران ، مشاوران و دست اندر كاران پروژه
ايجاد بستر مناسب براي توليد برنامه اي يكپارچه اي
ايجاد نظام مناسب گزارش دهي
تعيين مسئوليتها و مسئولين كار ها به گونه اي كه براي هر كار يك مسئول شناخته شود .

## Slide 48: امتيازات WBS
محيط بهتري را براي كنترل پروژه فراهم مي سازد .
با عث مي شود كه كار در قالبهاي شناخته شده و همگون براي اجرا آماده شود .
با عث مي شود كه كار در سطح مناسب براي تخمين ( زمـــــان و هزينه ) و كنترل تعريف شود .
مي توان ريسك پروژه را در چار چوب آن كنترل نمود .
مشخصات / قابليتهاي WBS
جمع پذيري
بررسي از بالا به پايين كمك مي كند كه قسمتي از قلم نيفتد .
هدايت طبيعي برنامه ريزي از قدم اول به قدم دوم
ايجاد زمينه نظارت بر پروژه
روشن ساختن مسئوليتها در قبال نتايج ( از طريق ماتريس مسئوليت )
تاكيد بر چيز ها نه فعاليتها

## Slide 49: تعريف فعاليتها و نحوه استخراج آنها
فعاليت عبارت است از عملياتي كه در راستاي يكي از خروجيهاي پروژه صورت مي پذيرد .
فعاليت از دو جزء تشكيل مي شود :
- عمليات (Function )
- خروجي (Deliverable )
طراحي پايه پروژه = طراحي پايه ( عمليات ) + پروژه ( خروجي )
ساخت اسكلت = ساخت ( عمليات ) + اسكلت ( خروجي )
خريد پمپ = خريد ( عمليات ) + پمپ ( خروجي )
آزمون WBS
صحت
كامل بودن
تكرار
صحت
آيا عنواني استفاده شده است كه داراي فعل باشد؟
آيا عنواني استفاده شده است كه نامفهوم و يا كلي باشد ؟
كامل بودن
آيا تمامي گروههاي اقلام قابل تحويل درج شده اند ؟
آيا گروه بندي منطقي ديگري بهتر مي بود ؟
تكرار
آيا قلمي (Item ) در جاهاي مختلف ساختار تكرار شده است ؟

## Slide 50: Activity List
شرح فعاليت
طراحي مخزن ترانس
خريد مقره
ساخت جعبه كنترل
جوشكاري بدنه درپوش
طراحي مخزن روغن
طراحي رادياتور
ساخت قطعات عايق
ساخت لوله ها
جوشكاري كف
تميز كاري مخزن
برشكاري دريچه ها
شرح فعاليت
نصب رادياتور
نصب قطعات عايق
طراحي سيستم برقي
حمل مخزن
طراحي هسته ترانس
مونتاژ نهائي ترانس
خريد پمپ
نصب در پوش
تست ترانس
ساخت چارچوب كف
ساخت بوبين

## Slide 51: مسیر بحرانی چست ؟
مجموعه کارهایی که دیر انجام دادن یا طولانی شدن آنها باعث طولانی تر شدن زمان پروژه می شود و فعالیت هائی که Slack (شناوری) آن ها صفر است بحرانی است و در نرم افزار MSP در گراف گانت چارت با رنگ قرمز مشخص می شود و می توانید نیز از اضافه کردن ستون Critical در قسمت نمایه گان چارت اضافه و مشاهده کنید.(در بخش آشنایی با نرم افزار به طور کامل توضیح داده شده است.)
مسیر بحرانی طولانی ترین مسیر شبکه عملیات پروژه است.
مسیر بحرانی از فعالیت هائی تشکیل می شود که تأخیر در آنها باعث می شود پروژه نیز با تأخیر مواجه شود.
2 نوع شناوری داریم:
شناوری آزاد: زمانی است که یک فعالیت میتواند ادامه یابد(طول بکشد) قبل از اینکه موجب تأخیر فعالیت دیگری شود.
شناوری کل: زمانی است که یک فعالیت میتواند ادامه یابد(طول بکشد) قبل از اینکه موجب تأخیر تاریخ پایان پروژه شود.
در ضمن می توانید کمبودهای مجاز را از ستون Free Slack در MSP مشاهده نمائید.
این ستون یعنی اینکه زمان مجاز برای زودتر یا دیرتر از زمان شناوری خود شروع و یا پایان یابند بدون اینکه در پروژه به تعویق بیفتد.

## Slide 52: برآورد زمان فعالیت ها :
با ورود داده های شما به نرم افزار MSP این برآوردها توسط نرم افزار صورت میگیرد
انجام موازی فعالیت ها (Fast Tracking):
اجرای این تکنیک بستگی به واگذاری برخی فعالیت ها به پیمانکاران دارد و توسط امور قراردادها صورت می گیرد. یا ممکن است به گونه ای دیگر باشد مانند شکل زیر:
در این مورد میتوان بعد از اتمام 25% کارهای مهندسی کارهای اجرایی را شروع کرد.

## Slide 53: گزارش ها : گزارش ها را میتوان به صورت زیر دسته بندی نمود: گزارش های وضعیت: توضیحی در مورد وضعیت فعلی پروژه. گزارش های پیشرفت: گزارشی از عملکرد تیم پروژه تا آن لحظه از ارائه گزارش. پیش بینی: توضیح از وضعیت آینده پیشرفت مورد انتظار.
ورودی ها :
- برنامه پروژه.
- نتایج کار(اعم از چه درصدی از فعالیت ها تکمیل شده اند؟- کدام هزینه ها صرف شده یا تأمین اعتبار شده اند؟).
ابزارها و تکنیک ها :
آنالیز ارزش افزوده(Earned Value Analysis)

## Slide 54: محاسبه پیشرفت های فعالیت های پروژه:
1.تعیین پیشرفت هر فعالیت (با هر معیاری تعریفی از طرف شما)
- براساس پیشرفت فعالیت ها %Complete
- براساس Milestone ها (به هر Milestone که رسیدی درصدی از پیشرفت پروژه لحاظ می گردد حال چه درست انجام شده باشد چه غلط!)
- براساس زمان : (اگر فعالیتی 10 روز طول بکشد هر روز که میگذرد 10% پیشرفت داریم).
- براساس هزینه ها (براساس اسناد موجود هزینه یا میزان مصرف کردن بودجه).
یعنی اگر فعالیتی 20 دلار لازم دارد و ما 10 دلار خرج کردیم یعنی 50% پیشرفت کار داشته ایم.
- پیشرفت فیزیکی فعالیت ها
مثلاً تسطیح زمین در پروژه ساختمانی
براساس وضعیت ها
100% انجام شده
50% شروع شده و تمام نشده
0% شروع نشده
مناسب برای برنامه اجرایی کار است.معیارهای پیشرفت کار در اینجا لزوماً یکسان نیست.

## Slide 55: 2. درصد پیشرفت وزنی وزن فعالیت: نسبت اهمیت یک فعالیت نسبت به فعالیت های دیگر. - براساس حجم فعالیت محاسبه می شود.(نفر-ساعت) - براساس هزینه فعالیت محاسبه می شود. پیش فرض MSP اختصاص دادن وزن برحسب زمان است. یعنی وزن هر فعالیت برابر زمان آن تقسیم بر مجموع زمان ها است. 3. تهیه کردن منحنی S برای برنامه ، عملکرد و پیش بینی.
آنالیز ارزش افزوده:
این آنالیز که مورد توجه قرار گرفته است می طلبد شما با آن آشنا باشید، پیشرفت ها صرفاً هزینه های یا فیزیکی نیست برای مقایسه این دو نوع پیشرفت از ارزش افزوده استفاده میکنیم.
3 ارزش کلیدی در این روش:
بودجه ، یا بودجه کارها بر اساس زمانبندی (BCWS-BUDGETED COST FOR WORK SCHEDULE)
هزینه واقعی- هزینه واقعی کارهائی که انجام شده اند. (ACWS-Actual COST FOR WORK SCHEDULE)
ارزش افزوده ، هزینه بودجه کارهایی که انجام شده اند. (BCWP-BUDGETED COST FOR WORK PERFORMED=(EARNED VALUE))
BCWP: BUDGETED COST FOR WORK PERFORMED ACWP: Actual COST FOR WORK PERFORMED BCWS: BUDGETED COST FOR WORK SCHEDULE کارهائی که تاکنون انجام شده ارزشش مثلاًPمیباشد.

## Slide 56: CV: Cost Variance = BCWP - ACWP (چقدر می ارزیده است و چقدر خرج کرده ایم) SV: Schedule Variance= BCWP – BCWS (تا این زمان از پروژه باید 50 $ انجام مشد اما 20$ می ارزد) PV: Planned Value ارزش برنامه ریزی شده AC: Actual Cost هزینه واقعی VAC = Variance at Completion واریانس تکمیل TCPI = to - Complete Performance Index= (BAC - BCWP) / (BAC - ACWP) شاخص عملکرد تکمیل BAC: Budget at Complete= بودجه تکمیل CVP: Cost Variance %= CV/BCWP SVP: Schedule Variance= SV/BCWP CPI: Cost Performance Index= BCWP/ ACWP (عملکرد تا کنون) SPI: Schedule Performance Index= BCWP/ BCWS EAC: Estimate at Completion (اگر با همین روند پیش برویم به کجا خواهیم رسید؟) EAC= ACWP + (CPIبودجه باقیمانده × ) EAC= ACWP + برآورد کارهای جدید باقیمانده EAC= ACWP + بودجه باقیمانده EAC= BCWS - CV EAC= BCWS × (1-CVP)

## Slide 57: مثال: طول مدت انجام پروژه ای ، انتظار میرود 40 هفته باشد. واریانس این زمان برابر با 36 هفته است. احتمال اینکه این پروژه در کمتر از 52 هفته به پایان برسد ، چقدر است ؟
تبدیل زمان مورد ارزیابی ، به زمان نرمال استاندارد با استفاده از رابطه زیر:
X: زمان مورد ارزیابی.
T: زمان مورد انتظار مسیر بحرانی.
: واریانس زمان بحرانی.

## Slide 58
مديريت منابع :( Resource Management )
1. استفاده بهينه از منابع محدود در دسترس
2. بدون تخصيص منابع به فعاليتهاي پروژه ، زمانبندي ( scheduling ) شكل نمي گيرد .
3. با عوامل مهم ذيل ارتباط تنگاتنگ دارد :
    ضرورت و اهميت پروژه
    مهارتهاي مورد نياز
    صلاحيت و قابليت دسترسي به افراد
    تاثير سطوح منابع بر زمانبندي پروژه
4. براي پياده سازي نيازمند شبكه پيش نيازي فعاليتها و روابط منطقي ميان آنان مي باشد .
5. از بحثهاي پيچيده و مهم مديريت پروژه به شمار مي آيد .

## Slide 59
منابع پروژه و اهمیت زمانبندی هر یک از آنها
1. نيروي انساني
    جلوگيري از تخصيص كار بيش از اندازه و ممانعت از بيكاري پرسنل
    تعيين حوزه عملكرد نيروي انساني ( به تفكيك دپارتمانها و پيمانكاران )
      چه كاري انجام مي دهند .
      چه ميزان انجام ميدهند.
      چه زماني انجام ميدهند .
    زمانبندي بهينه نيروي انساني بر اساس اولويت پروژه ها ( زماني كه بطور مشترك روي چندين پروژه كار مي نمايند )
    حصول اطمينان از اينكه هيچ كاري در پروژه بدون متولي و مسئول اجرايي باقي نمانده است .
    حصول اطمينان از انجام كار در حد توان پرسنا و نيز تعيين ميزان كارايي واحد ها و دپارتمانها
2. ماشين آلات و تجهيزات
    اخذ بيشترين بهره عملياتي از مجموعه ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز پروژه و جلوگيري از بيكاري آنها
    هماهنگي ميان ساعات كاركرد هر يك از ماشين آلات جهت جلوگيري از تلاقي آنان و صرف هزينه هاي اضافي
    ارائه يك برنامه زماني مشخص به واحد ذيربط ( شامل : نوع كار ، ساعات كار ، زمان آغاز و پايان كاركرد هر يك از ماشين آلات ، … )
    بهينه سازي بكارگيري ماشين آلات در فعاليتهاي مختلف با توجه به توزيع و موقعيت جغرافيايي آنان
    استفاده موثر از ماشين آلات و تجهيزات ارزشمند ( خصوصا تجهيزات استيجاري )
    اتخاذ تصميم در خصوص نحوه برخورد با تجهيزات ( خريد ، اجاره ، انعقاد قرارداد ، …)

## Slide 60
3. مواد و مصالح
    حصول اطمينان از تهيه ( خريد يا توليد ) كليه مواد مورد نياز پروژه و تعيين زمانهاي كليدي و ميزان مورد نياز هر يك از آنها
    ارائه يك برنامه زماني به واحد ذيربط ( معمولا واحد تداركات ) جهت تامين بموقع مواد مورد نياز
    حصول اطمينان از اينكه كليه مايحتاج كليدي پروژه مد نظر قرار گرفته اند .
دو اولويت اصلي در تخصيص منابع
1. زمانبندي با منابع محدود
    نمي توان از سطوح شناخته شده منابع فراتر رفت .
    اولين هدف برنامه ريزي ( اولويت اول ) انجام كار در محدوده منابع در دسترس بوده و اتمام پروژه در اولويت دوم قرار دارد .
2. تخصيص منابع در زمان محدود
    زمان تكميل ثابت و غير قابل تغيير است . ( مدت زمان مسير بحراني )
    استفاده از منابع اضافي در كوتاه مدت براي نيل به تاريخ خاتمه پروژه قابل قبول است .
    اولويت اول رسيدن به تاريخ تكميل پروژه و اولويت دوم ميزان بكارگيري منابع مي باشد .

## Slide 61
برنامه ريزي منابع : Resource Planning
1. تهيه و ترسيم ساختار شكست منابع ( Resource Breakdown Straucture )
2. تهيه ديكشنري ( شناسنامه ) منابع :
    نام منبع
    كد منبع
    شرح منبع
    نحوه ارزيابي منبع ( تعداد ، تناژ ، نفر/ساعت ، …)
    زمانهاي دسترسي به منابع ( تقويم منبع )
    تعداد در دسترس منبع
    قيمت واحد منبع
3. تخصيص منابع به فعاليتهاي پروژه
    واگذاري درست و منطقي منابع به هر يك از فعاليتهاي پروژه
    تعريف نحوه توزيع مصرف منابع روي فعاليتها ( منحني توزيع مصرف )

## Slide 62
ساختار شكست منابع : ( RBS )
منابع پروژه
نيروي انساني
تجهيزات
ماشين آلات
متخصص
نيمه متخصص
ساده
برقي
تكنسين برق
تكنسين مكانيك
دستگاه تراش كاروسل
دستگاه CNC
مكانيكي

## Slide 63
Resource-Loading an Activity
Linear
Accrue at beginning
Accrue at end
Triangular
Triangular increase
Triangular decrease

## Slide 64
4. تسطيح منابع : Resource Leveling
    تسطيح و هموارسازي بخشي از كار زمانبندي است .
    سه راه براي تسطيح منابع وجود دارد كه عبارتند از :
      فعاليتهاي تاخير دار از زمانهاي شناوري استفاده نمايند .
      تكميل پروژه را به عقب بياندازيد .
      منابع جديدي را اضافه نمائيد .
    منجر به زمانبندي با منابع محدود مي شود .
    وضعيت و توزيع مصرف منابع در مقياس زماني پروژه مشخص مي گردد .
5. تحليل توزيع مصرف منابع در طول اجراي پروژه
    استفاده از جدول توزيع مصرف جهت تعيين ميزان مصرف هر يك از منابع بر اساس مقياس زماني پروژه
    استفاده از گرافهاي منابع جهت ترسيم بار مصرفي هر يك از منابع و چگونگي مصرف هر يك از آنان

## Slide 65
بودجه ريزي پروژه
1. تعيين ، تخمين و تصويب بودجه كل پروژه ( BAC )
Budject At Compete
2. تسهيم و تقسيم بودجه كل به سطوح زيرين WBS پروژه
3. تعيين ارزش برنامه اي هر يك از فعاليتهاي پروژه
PV = PLAN VALUE
4. تهيه و تنظيم جريان نقدينگي پروژه با استفاده از شبكه زمانبندي
Project Cash Flow

## Slide 66
Project Cash Flow
Activity
Budget
1
2
3
4
5
Total
Cumulative Total
WEEK
A.1
C.1
A.3
C.4
B.1
C.3
A.4
B.2
A.2
B.3
C.2
C.5
20,000
30,000
30,000
20,000
15,000
15,000
25,000
25,000
15,000
10,000
10,000
35,000
250,000
20,000
25,000
5,000
5,000
25,000
5,000
15,000
10,000
5,000
5,000
10,000
10,000
15,000
20,000
5,000
15,000
10,000
10,000
5,000
25,000
5,000
55,000 80,000 85,000 25,000 5,000
55,000 135,000 220,000 245,000 250,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000

## Slide 67
برنامه پايه ارزيابي عملكرد ( PMB ) Performance Measurement Baseline
در خلال فرايند برنامه ريزي پروژه تهيه و تدوين مي گردد .
ارتباط محدوده ، زمانبندي و هزينه در آن مشخص مي شود .
مديران ، سرپرستان و كاركنان مسئول اجراي كارهاي پروژه در آن مشخص گرديده و نيز حسابدهي عملكرد كار در آن شناسايي مي شود .
وضعيت واقعي پروژه با آن مقايسه مي گردد .
ممكن است در مسير اجراي پروژه بواسطه تغييرات در محدوده و يا بر آورد ها مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گيرد .

## Slide 68
پيگيري ، مشكلات و ارائه راه حل
ثبت اطلاعات واقعي
  اطلاعات زماني
        تاريخ شروع واقعي فعاليتها
        تاريخ خاتمه واقعي فعاليتها
        درصد پيشرفت فعاليتها
        مدت زمان باقيمانده تكميل فعاليتها
  اطلاعات منابع و هزينه
        ميزان منابع واقعي مصرف شده
        ثبت هزينه ها / نفر ساعت مصروفه
  بروز سازي برنامه زمانبندي
  تحليل ارزش حاصله ( Earned Value )
  گزارشات عملكرد ، تحليل عملكرد
        منحني S
        جداول پيشرفت
        گزارشات تحليل / ذكر مشكلات و موانع و ارائه راه حل

## Slide 69
عناصر اساسی مديريت ارزش حاصله
مديريت ارزش حاصله بر اساس سه داده كليدي زير خلاصه مي شود:
    ارزش برنامه ريزي شده PV = Planned Value
    ارزش حاصله EV = Earned Value
    هزينه واقعي AC = Actual Cost

## Slide 70
ارزش برنامه ريزي شده ( PV ) چيست ؟
انعكاس عددي از كار بودجه شده اي است كه بر اساس فاز هاي مختلف زمانبندي شده است .
در برنامه پايه ( PMB ) لحاظ شده است .
در مقابل پيشرفت واقعي پروژه مورد ارزيابي قرار مي گيرد .
ممكن است بر اساس تغييرات ايجاد شده در محدوده ( Scope ) پروژه دستخوش تغييرات گردد .
به آن هزينه بودجه شده كار زمانبندي شده ( BCWS ) نيز اطلاق مي گردد .
معمولا توسط يك نمودار بصورت تجمعي از بودجه منابع در سراسر زمانبندي پروژه نشان داده مي شود .

## Slide 71
ارزش حاصله ( EV ) چيست ؟
يك تصوير فوري از پروژه در يك نقطه از زمان ارائه مي دهد .
ارزش برنامه اي كار انجام شده را بيان مي دارد .
نقش يك پل ارتباطي را براي سنجش و مقايسه ارزشهاي برنامه ريزي شده و هزينه هاي واقعي ايفاء مي نمايد .
به آن هزينه بودجه شده كار انجام شده ( BCWP ) نيز اطلاق مي گردد .
ارزش برنامه اي و ارزش حاصله تجمعي براي پروژه الف

## Slide 72
هزينه واقعي ( AC ) چيست ؟
سطح منابعي كه براي كار انجام شده واقعي در يك تاريخ و يا در يك پريود زماني صرف شده اند را نشان مي دهد .
هزينه ها و كارهاي مستقيم و غير مستقيم مرتبط با كار هاي پروژه را شامل مي شود .
به آن هزينه واقعي كار انجام شده ( ACWP ) نيز اطلاق مي گردد .
ارزش برنامه اي ، ارزش حاصله و هزينه واقعي تجمعي براي پروژه الف

## Slide 73
تحليل و پيش بيني عملكرد مديريت ارزش حاصله
بر اساس سه داده اصلي PV , EV ,AC و نيز بودجه تكميل ( BAC ) - مجموع ارزشهاي برنامه ريزي شده- عملكرد پروژه بر مبناي معيارهاي زير صورت مي پذيرد :
  واريانسها ( Variances ) :
    واريانس زمانبندي SV = Schedule Variance
    واريانس هزينه CV = Cost Variance
    واريانس تكميل VAC = Variance at Completion
  شاخص ها ( Indices ) :
    شاخص عملكرد زمانبندي SPI = Schedule Performance Index
    شاخص عملكرد هزينه CPI = Cost Performance Index
    شاخص عملكرد تكميل TCPI = To - Complete Performance Index
  پيش بيني ( Forecaste ) :
    برآورد زماني تكميل Time Estimate at Complete = EACt
    برآورد هزينه تكميل EAC

## Slide 74
Earned Value - the Indexes
SPI: Schedule performance index = EV / PV
CPI: Cost performance index = EV / AC
SV: Schedule variance = EV - PV
CV: Cost variance = EV – AC
SV% = SV / PV
CV% = CV / EV

## Slide 75
Earned Value Management

## Slide 76
تفسیر ارزیابی عملکرد مدیریت ارزش حاصله

## Slide 77
ارزش برنامه اي ، ارزش حاصله و هزينه واقعي تجمعي براي پروژه الف ( تا پايان ماه چهارم )

## Slide 78
تحليل زمانبندي
واريانس زمانبندي
نامطلوب SV = EV-PV = 24 - 32 = -8
در صد واريانس زمانبندي
نامطلوب SV% = SV / PV = -8 / 32 = -25%
    - نتيجه :
      پروژه 25 درصد عقب تر از زمانبندي اوليه مي باشد . يا
      25 درصد از كار برنامه ريزي شده انجام نشده است .
شاخص عملكرد زمانبندي
نامطلوب SPI = EV / PV = 24 / 32 = 0.75
    - نتيجه :
      بطور متوسط براي هر 8 ساعت كار روزانه در پروژه تنها 6 ساعت از كار برنامه ريزي شده انجام شده است . يا
      كار با 75 درصد كارائي انجام شده است

## Slide 79
SV نمایانگر آن است که پروژه از نظر زمان در چه وضعیتی قرار دارد.
SV<0 باشد یعنی از برنامه عقب تر هستیم.
2حالت پیش می آید:
آيا فعاليت بحراني يا نيمه بحراني است ؟ آيا ريسك آن بالاست ؟
پاسخ : بلي
اضافه كاري يا افزايش منابع توصيه مي شود .
آيا فعاليت غيربحراني است ؟ آيا ريسك آن پايين است ؟
پاسخ : بلي
اضافه كاري يا افزايش منابع توصيه نمي شود.
SV>0 باشد یعنی از برنامه جلوتر هستیم. (در وضعیت مطلوب هستیم).
نكات مهم در ارتباط با SV
توجه به SV به تنهايي مي تواند گمراه كننده باشد ، لذا بايستي عوامل ديگري همچون مسير بحراني و ريسك نيز در تحليل آن مورد توجه قرار گيرد

## Slide 80
نسبت به CPI بودجه آینده را تعدیل میکنیم.
CV نمایانگر آن است که پروژه از نظر بودجه در چه وضعیتی قرار دارد.
CV>0 باشد پروژه در وضع مطلوبی است
برآورد زماني تكميل
  با استفاده از SPI و با فرض ادامه روند كنوني ، مدير پروژه مي تواند يك برآورد تقريبي از زمان تكميل پروژه در آينده بدست آورد :
  ( EACt = ( BAC / SPI ) / ( BAC / months)
  16 ماه = ( 100/12 ) / ( 0.75 / 100 =
    - نتيجه :
      مدير پروژه اكنون مي داند كه اگر كار با نرخ جاري ادامه يابد ، پروژه با 4 ماه تاخير نسبت به برنامه اصلي پايان مي بابد .
پيش بيني زمانبندي ) براي پروژه الف (

## Slide 81
تحليل هزينه ) براي پروژه الف (
واريانس هزينه
نامطلوب CV = EV-AC = 24 - 29 = -5
در صد واريانس زمانبندي
نامطلوب CV% = CV / EV = -5 / 24 = -21%
    - نتيجه :
      هزينه هاي پروژه تا به امروز 21 درصد بيشتر از بودجه در نظر گرفته شده براي كارانجام شده مي باشد .
شاخص عملكرد هزينه
نامطلوب CPI = EV / AC = 24 / 29 = 0.8276 ~ .83
    - نتيجه :
      اگر نتيجه را به دلار تقسير نمائيم ، بدين معني است كه در پروژه الف از هر يك دلاري كه هزينه شده است ، 0.83 دلار صرف كار انجام شده گرديده است . يا
      كارائي هزينه 0.83 دلار براي هر دلار هزينه شده تا به امروز مي باشد .

## Slide 82
تحليل هزينه ) براي پروژه الف (
شاخص عملكرد تكميل ( To - Complete Performance Index )
  كارائي پروژه را براي رسيدن به بودجه تكميل ( BAC ) نشان مي دهد .
  از تقسيم كار باقيمانده بر بودجه باقيمانده حاصل مي گردد .
  ( TCPI = ( BAC - EV ) / ( BAC - AC
  1.07= ( 29 - 100 ) / ( 24- 100 ) =
  - نتيجه :
      پروژه الف براي رسيدن به بودجه تكميل ( BAC ) ، نياز دارد عملكردش را براي كار باقيمانده از CPI = .83 به TCPI = 1.07 بهبود بخشد.

## Slide 83
برآوردهزينه تكميل ) براي پروژه الف (
برآورد تكميل ( Estimate at Complete )
  هزينه احتمالي تكميل پروژه را در صورت ادامه روند عملكرد فعلي نشان مي دهد .
  از تقسيم بودجه تكميل بر شاخص عملكرد هزينه بدست مي آيد .
  EAC = BAC / CPI
  120.83= 0.8276 / 100 =
  - نتيجه :
      پروژه الف اگر با روند عملكردي گذشته حركت نمايد با هزينه 120.83 دلار تكميل خواهد شد.
واريانس هزينه تكميل ( Variance at Complete )
VAC = BAC - EAC
20.83- = 120.83 - 100 =
%VAC % = VAC / BAC = -20.83 / 100 = -20.83

## Slide 84
برآورد هزينه تكميل كار باقيمانده
برآورد هزينه تكميل كار باقيمانده ( Estimate to Complete )
  هزينه احتمالي كار باقيمانده پروژه را در صورت ادامه روند عملكرد فعلي نشان ميدهد .
  بمنظور محاسبه ETC ، شركتها مي توانند از ارزيابي كارائي انجام شده تا به امروز )ازطريق( CPI استفاده نمايند .
  ETC = ( BAC - EV ) /CPI
  91.83 =0.8276 / ( 24 - 100 )=
  - با استفاده از ETC بدست آمده مي توان EAC پروژه را از طريق رابطه زير محاسبه نمود:
  [ EAC = AC + [ ( BAC - EV ) / CP I
  EAC = AC + ETC = 29 + 91.83 = 120.83

## Slide 85: گزارش عملكرد - تعاریف
جمع آوري اطلاعات و توزيع آنان بين ذينفعان پروژه در مورد نحوه استفاده از منابع . اين فرايند شامل اقلام ذيل مي گردد :
* گزارشهاي وضعيت : توضيح وضعيت فعلي پروژه
* گزارش پيشرفت : توضيح آنچه تيم پروژه به دست آورده است .
* پيش بيني : توضيح وضعيت آينده و پيشرفت مورد انتظار
گزارش عملكرد در برگيرنده اطلاعات لازم در خصوص محدوده ، زمانبندي ، هزينه و كيفيت است . پروژه هائي اطلا عات ريسك را نيز نياز دارند .

## Slide 86: وروديهای گزارش عملکرد
1. برنامه پروژه
2. نتايج كار - كدام اقلام قابل تحويل كاملا يا تا حدودي تكميل شده اند ؟
كدام هزينه ها صرف شده يا اعتبار آنها تامين شده است ؟
اطلاعات دقيق لازمه كنترل صحيح است .
3. پرونده هاي ديگر پروژه

## Slide 87
ویژگیهای یک گزارش عملکرد کارآمد
صحت اطلاعات
جامعیت اطلاعاتی
به هنگام بودن
سازماندهی ، ساختار و نحوه ارائه مطلوب
اخطار دهندگی
صلاحیت تهیه کنندگان و فرایند گزارشگیری
تناسب اطلاعاتی
تعادل تاثیر گذاری
علاوه بر خصوصیات فوق ، در ارتباط با گزارشات عملکرد پاسخگویی به دو سئوال زیر الزامی است :
دوره زمانی گزارشگیری چقدر باشد ؟
سطح گزارشگیری در چه سطحی باشد ( تعیین میزان نیاز به تجزیه ساختار شکست کار ) ؟

## Slide 88
عوامل موثر بر تعیین دوره زمانی گزارشگیری :
حجم کار در هر دوره
قابلیت جبران
شاخص بحرانیت
عملکرد پروژه
برنامه پذیری تیم پروژه
نقاط استراتژیک کنترل
استفاده کنندگان از گزارش
محدودیتها

## Slide 89: محاسبه پيشرفت فعاليتهاي پروژه :
1. تعيين روش اندازه گيري پيشرفت هر فعاليت
* بر اساس مراحل پيشرفت فعاليت ( Milestone )
* بر اساس زمان
* بر اساس هزينه ها
* بر اساس شاخصهاي فيزيكي فعاليت
* بر اساس وضعيتها ( 100 - 50 - 0 در صد )
2. تعيين روش اندازه گيري وزن هر فعاليت
وزن هر فعاليت : نسبت اهميت يك فعاليت به ديگر فعاليت هاي پروژه
* بر اساس نسبت حجم فعاليت محاسبه مي شود ( نفر - ساعت )
* براساس نسبت هزينه فعاليت محاسبه مي شود .

## Slide 90: خروجی گزارش عملكرد
* وضعیت پیشرفت پروژه
- منحنی های
- جداول پیشرفت
* خلاصه گزارش مدیریت
* تحلیل هزینه پروژه بر اساس مدیریت ارزش حاصله
* تحلیل وضعیت منابع پروژه
* تحلیل وضعیت پیمانکاران فرعی
* گزارش تصویری از پیشرفت مراحل پروژه
* تحلیل موانع و مشکلات پروژه
* راه حل های ممکن برای رفع موانع و مشکلات
پیش بینی روند*
* تقاضای تغییرات

## Slide 92: هدایت وهماهنگي فعاليتهاي پروژه
تغيير ساختار سازماني
شيوه هاي انگيزشي
افزايش منابع پروژه
جريمه هاي قرار دادي
تشكيل جلسات مرتب
مديريت زمان
بازرسي از وضعيت پروژه

## Slide 93: خروجی های گزارش عملکرد:
گانت چارت ها
منحنی های S
چارت های عملکرد
نمایش گرافیکی از گزارش عملکرد

## Slide 94: منحنی های S براساس گانت چارت پروژه بدست می آید. منحنی های S همیشه صعودی هستند مگر در حالتیکه محدوه پروژه بزرگتر شود که باید دوباره منحنی S اصلاح شود. یکبار منحنی S را براساس ES(EARLIST START) و بار دیگر بر حسب (LATEST START) رسم می نمائیم. (این شیوه نحوه رسم نمودار موزی نیز است) ، محدوه بین این دو گراف محدوده مجاز پروژه نامیده می شود. و زمانیکه زمانهای واقعی پروژه ما از این محدوه خارج نشوند فعالیت ما تحت کنترل است.
زمان انجام مقاسه منحنی های S: